## Suivi global des incidents
ID | Date de saisie | Saisie par | Description | Analyse et commentaires | Etat | Owner | Type | livraison prévue | livré le | Annexe
1 | 2021-03-05 | S. Guermoudi | Impossible d’enregistrer un reçu de paiement : erreur champ _Old_ID vide BASF Maroc, Numero reçu : A 3625/2019 , Ref courrier: 2105/2020 | [17/03]lors de l'enregistrement d'un reçu, il faut ajouter la Prestation « payées » concernée par le reçu avant d'enregistrer. Merci de confirmer. | à valider | S. Guermoudi | cas d'utilisation
2 | 2021-03-03 | M. Boutou | Impossible de créer les ACB BPE suivantes : ACB 100/2021 du produit PARDNAR 600 WG (facture 70/DC/SHIC/2021). | [17/03]La facture (70/DC/SHIC/2021 ) est déjà utilisée, Dans les demandes N°= (100/2021 ). Merci de confirmer. | à valider | M. Boutou | cas d'utilisation
3 | 2021-02-26 | M. Boutou | Impossible de créer les ACB BPE suivantes : ACB 2351/2020 du produit Melody Compact nous n'avons pas pu rapatrier la facture en question (facture 295/DC/SHIC/2020). | [17/03] La facture (295/DC/SHIC/2020) est déjà utilisée, Dans les demandes N°= (2135/2020). Merci de confirmer. | à valider | M. Boutou | cas d'utilisation
4 |  | A. Jaafari | Les anciens bons de paiement apparaissent lors de la création des demandes (exp :ACB BPE) | [17/03] Point corrigé par le prestataire. À confirmer | à valider | A. Jaafari | Anomalie
5 |  | A. Jaafari | On peut toujours créer des demandes sans paiement avec un compte administrateur (exp :ACB BPE) | [17/03] Point corrigé par le prestataire. À confirmer | à valider | A. Jaafari | Anomalie
6 |  | Y. kabbab | 5. Possibilité de créer des pièces jointes avec un type de document vide | [17/03] Point corrigé par le prestataire. | cloturé | Y. Kabbab | Anomalie
7 |  | Y. kabbab | 6. Heure et minute affichées dans la date du courrier sur les tableau récapitulatif des factures. | [17/03] Point corrigé par le prestataire. | cloturé | Y. Kabbab | Anomalie
8 |  | A. Jaafari | Nouvelle Société Omagrim n'arrivant pas à accéder à son compte sur l'inde | [Y.kabbab] La fonctionnalité de réinitialisation du mot de passe des comptes des sociétés ne fonctionne pas sur l’index : on a constaté que le mot de pas ne change pas et on ne reçoit pas le mail de réinitialisation (Exemple de la société Omagrim). [17/03] problème de la boite mail utilisée pour la transmission du mot de passe. Problème corrigé par le prestataire en utilisant la boite mail ONSSA.ADII. Reste à le tester avant livraison au Métier. | En cours | Y. Kabbab | Anomalie
9 | 2021-03-17 | S. Guermoudi / L. Bakou | Reçu de paiement disparu du SIAA: Bon de paiement 219/2020/SHIC, Quittance A 3943 Prestation Extension d'usage: produit RETURN (courgette/Nemat.) | [17/03] Après vérification dans les tables d'audit on a identifié que la prestation du bon de paiement 219/2020/SHIC correspondant à l'extension d'usage a été introduite le 2020-07-10 15:23:26.083 et supprimée par l'utilisateur via le SIAA le 2020-07-15 11:36:02.490. Si vous désirez qu'on interdise cette possibilité merci de nous en avertir. | Suspendu | L. Bakou | cas d'utilisation
10 | 2021-03-16 | S. Guermoudi | Rajouter la possibilité de modifier le numéro du reçu de paiement sur la prestation payée (remplacement du reçu de paiement de A3885 à A3940 sur la prestation Usage courgette du 10/06/2020) | [17/03] Cette modification sera étudiée et intégrée dans le prochain package d'évolutions en fonction des priorités fixées par la DIC. | Suspendu | Y. Kabbab | Evolution
11 | 2021-03-16 | S. Ouzayou | Convertir le ficher de la pièce jointe sous format PDF avant de le charger dans la liste des pièces jointes | [17/03] Cette modification sera étudiée et intégrée dans le prochain package d'évolutions en fonction des priorités fixées par la DIC. | Suspendu | Y. Kabbab | Evolution
12 | 2021-03-05 | M. Boutou | A la demande d'une société qui envisage le changement de la durée de stabilité de son produit produit , merci d'ajouter ce type: Modification d'homologation : Modification de la durée de stabilité | [17/03] Cette modification sera étudiée et intégrée dans le prochain package d'évolutions en fontion des priorités fixées par la DIC. | Suspendu | Y. Kabbab | Evolution
13 | 2021-03-17 | S. Ouzayou | merci de prévoir la possibilité de modifier les n° courriers/arrivées/départs relatifs aux demandes d'agrément BPE. | [17/03] on prévoit de vérifier si cette fonctionnalité existait au paravant, auquel cas on tachera à corriger la régression. Sinon elle sera intégré à la liste des évolutions. | En cours | Y. Kabbab | Anomalie
14 | 2021-03-17 | S. Ouzayou | De même si younes, prière de prévoir rendre actifs les mêmes évaluateurs BPE après avoir été inactifs ( suite à une autre désignation). | [17/03] Cette modification sera étudiée et intégrée dans le prochain package d'évolutions en fonction des priorités fixées par la DIC. | Suspendu | Y. Kabbab | Evolution
15 | 2021-02-15 | A. Jaafari | liste des évolutions à implémenter dans le prochain package: - La création d’un module SIAA pour la gestion des ACB, AECH au niveau régional. - La création d’un registre Utilisation, Revente et Distribution des pesticides, et sa gestion distribuée au niveau régional. - L’implémentation de la procédure de Suspension des agréments BPE. - La création d’un index phytosanitaire en arabe. - Demande de Co-homologation : rende la désignation du paiement indépendante du nom du produit. | [17/03] Cette modification sera étudiée et intégrée dans le prochain package d'évolutions en fonction des priorités fixées par la DIC. | Suspendu | Y. Kabbab | Evolution
16 | 2021-03-17 | Y.kabbab | Affichage du champs détail de la prestation sur la grille des factures | [17/03]on prévoit de vérifier si cette fonctionnalité existait au paravant, auquel cas on tachera à corriger la régression. Sinon elle sera intégrée à la liste des évolutions. | En cours | Y. Kabbab | Anomalie
17 |  | A. Jaafari | Socités agrées, et produits homologués absent du ficher transmis à la douane (Incohérence entre les extractions envoyées à la douane et l'index-phytosanitaire) |  | Ouvert | Y. Kabbab | Anomalie
|  | S. Ouzayou | Modification des Activités au cours du processus d'agrement BPE: Au momen de la sais de l'avis de la comission préceiser les activités accordées. |  | Suspendu | Y. Kabbab | Evolution
| 2021-03-29 | A. Jaafari | Modification des données des socitées autre que la raison sociale pour le profile administrateur. |  | Ouvert | Twins | Evolution | 2021-04-07
| 2021-04-05 | F.Charfi | Bonjour Mr Younès Nous avons trouvé l'origine de l'anomalie de l'ACB BPE pour essais internes, relatif au produit BIX+FTZ EC 75+150G ; En effet, c'est un ACB en double; car la société a déjà reçu l'autorisation en question en tant que ACB BPE pour des fins d'homologation. Par conséquent, la société considère que la demande d'ACB N° 131/2020 est annulée. | Bonjour Mme Charfi, Est-ce que vous attendez une quelconque action de rattrapage de notre côté à ce sujet ? Non Mr Younès merci pour votre collaboration. Mais, de notre côté, on va juste annuler la demande d'ACB à la demande de la société. Cordialement | cloturé | F. Charfi | cas d'utilisation
| 2021-04-01 | M. Boutou | Bonjour ssi Younes Merci de nous donner la main pour renseigner le nom de la substance sensibilisante . Merci | Dans le SIAA , il n’y a pas de mentions de danger paramétrées, mais vous pouvez réaliser l’action ci-dessous dans la version actuelle du SIAA dans le menu codification : - Ou bien en modifiant la description de la mention EUH208 en précisant la substance dedans , - Ou bien en rajoutant une mention (Exemple : EUH208-substance) en précisant la substance que vous voulez dans sa description. Si vous voulez qu’on implémente des mentions de danger paramétrées on pourrait étudier cette possibilité et l’implémenter dans le cadre des évolutions à prévoir. | Suspendu | M. Boutou | cas d'utilisation
| 2021-03-31 | M. Boutou | Bonjour ssi Younes Pour le cas du produit AGIXA (H02-1-002) Une anomalie a été constatée au niveau de la date d'échéance 2 ans au lieu de 4 ans. En tant qu'administrateur j'arrive à le corriger, mais on espère que ceci ne se reproduira pas pour les autres produits. | [01/04] Bonjour Mme Boutou, Est-ce que cette date a été fournie par le Système ou elle a été saisie à la main par l’utilisateur ? Autrement est ce que à chaque fois que vous générez une autorisation de vente le système vous donne un délais de 2ans au lieu de quatre ou bien c’est l’utilisateur qui précise la date d’échéance en fonction de la date de délivrance ? | Suspendu | M. Boutou | Anomalie
| 2021-03-31 | M.Jaafari | Bonjour si Younès Merci beaucoup. Oui Mme Charfi m'a confirmé qu'il y'avait effectivement erreur de saisie de la demande ACB au lieu de taper CURASOL AP elle a mis CURASOL APPAT. Apres, elle s'est compte de l'erreur et elle 'a rectifié et le produit a changé de nom et de matière active. Je vous prie d'établir la situation précédente au niveau de la demande de cohomologation qui déjà clôturée CURASOL APPAT avec sa juste matière chlopyriphos. Pour ACB aucune action n'est requise. | [05/04] Je n’arrive pas en tant qu’administrateur à modifier la matière active d’un produit : | Ouvert | Twins | Action |  |  | Après la vérification du code source j’ai trouvé que si le type de la demande ="TypeDmndPest_Co_Homologation" le système bloque la modification et l’ajoute des matières actives
| 2021-03-29 | M.Jaafari | Retrait de matière active : rajouté la mention "/revente" à la fin du libéllé du champs : "Date limite d'utilisation" |  | Ouvert | Twins | Evolution | 2021-04-07
| 2021-04-05 | L.Bakou | Modification des données des socitées | Doublon du point 20 ouvert par A.Jaafari | doublon | L. Bakou | Anomalie
| 2021-04-01 | S.Ozayou | Donner les droits à MR Ouzayou pour les traitement des ACB BPE | [05/04] Bonjour Mr Ozayou, Suite à votre demande merci de vérifier si désormais vous avez accès à la création des ACB BPE. | Suspendu | S. Ouzayou | cas d'utilisation
| 23/30/2021 | L.Bakou/L.Alami | ACB BPE: paiement demandé au cours du traitement de l'ACB alors qu'il a été utilisé pour créer la demande supprimer l'obliguation du paiment lors de la saiste des donnes de l'ACB BPE (Menu ACB du work flow ACB BPE) |  | Ouvert | Twins | Anomalie |  | 2021-03-24
| 2021-04-01 | Y.kabbab | Merci de vérifier pourquoi on n’arrive pas à modifier les usages sur cette demande : 131/2020 ACB/BPE |  | Ouvert | Twins | Anomalie |  |  | les usages de la demande 13/2020 ACB/BPE sont lier a la demand NO F12-9-004 Et la modification des usages est posible sur la demande d'ourigine

## config
livré
| Ouvert | Action
| En cours | Anomalie
Y. Kabbab | cloturé | Evolution
Twins | à valider | cas d'utilisation
S. Guermoudi | Suspendu
M. Boutou | doublon
A. Jaafari | annulé
L. Bakou
S. Ouzayou
F. Charfi
L. Alami